## Sheet1
Team2 일정관리
| 프로젝트명 | 주 담당 | 기간 |  | 5 | [13 empty] | 6 | 비고
|  |  | 시작일 | 종료일 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
1) 작업준비 | 개발 주제 선정 및 벤치마킹 | 모두 | 20.05.18 | 20.05.18
| 업무분담 | 모두 | 20.05.22 | 20.05.22
| 스토리보드(화면설계) 초안 및 작업 | 모두 | 20.05.18 | 20.05.31
| 일자별 이슈사항 정리 및 취합 | 모두, 오주형 | 20.05.18 | 20.05.31
| 체크리스트 | 김건휘 | 20.05.18 | 20.05.31
| 주제 설정 관련 제안서 | 김희엽 | 20.05.18 | 20.05.31
| 일정관리 | 박민혜 | 20.05.18 | 20.05.31
2) 데이터베이스 | 공용 DB 세팅 | 태영돈 | 20.05.25 | 20.05.25
| 데이터 모델링 회의 | 모두 | 20.05.21 | 20.05.21
| 데이터 모델링(ERD) 설계 및 수정 | 모두, 김건휘 | 20.05.25 | 20.05.30
| 테이블 설계 | 태영돈 | 20.05.25 | 20.05.30
| 샘플 데이터 준비(발표용) | 모두 | 20.05.31 | 20.06.01
3) 프론트엔드 | 메인 템플릿 | 박혜정 | 20.05.21 | 20.05.22
| 메인페이지 리스트 UI | 오주형 | 20.05.30 | 20.05.30
| 상세정보 페이지 댓글 UI | 오주형 | 20.05.30 | 20.05.30
| 회원가입 페이지 UI | 박민혜 | 20.05.30 | 20.05.30
| 로그인 페이지 UI | 박혜정 | 20.05.30 | 20.05.31
| 유저 페이지 상단바(nav) UI | 박혜정 | 20.05.30 | 20.05.31
| 관리자 페이지 UI | 태영돈 | 20.05.28 | 20.05.30
| 로고 디자인 | 박혜정 | 20.05.31 | 20.05.31
4) 백엔드 | 기초작업(DTO,DAO,Controller,Service) | 모두, 김건휘 | 20.05.25 | 20.05.27
| 기초작업(include) | 박혜정 | 20.05.25 | 20.05.31
| 로그인 페이지 | 태영돈 | 20.05.25 | 20.05.25
| 로그아웃 페이지 | 태영돈 | 20.05.25 | 20.05.25
| 회원가입 페이지 | 태영돈 | 20.05.25 | 20.05.25
| 주소 API | 태영돈 | 20.05.25 | 20.05.25
| 메인 페이지 | 박혜정, 오주형 | 20.05.25 | 20.05.31
| 상세보기 페이지 | 박혜정, 오주형 | 20.05.25 | 20.05.29
| 마이페이지 페이지 | 박혜정 | 20.05.30 | 20.05.30
| 댓글 페이지 | 오주형 | 20.05.29 | 20.05.30
| 이미지 게시판& 일반게시판 | 박혜정, 오주형 | 20.05.25 | 20.05.30
| 글쓰기 페이지 | 박혜정 | 20.05.26 | 20.05.29
| 무한 스크롤 | 오주형 | 20.05.27 | 20.05.28
| Q&A 페이지 | 박민혜 | 20.05.25 | 20.05.30
| 관리자 페이지 | 태영돈, 김건휘, 김희엽 | 20.05.25 | 20.05.30
| 공지사항 페이지(관리자) | 태영돈, 김건휘 | 20.05.25 | 20.05.30
| 회원관리 페이지(관리자) | 태영돈, 김건휘 | 20.05.25 | 20.05.30
| 거래내역 페이지(관리자) | 태영돈, 김건휘 | 20.05.25 | 20.05.30
| 이미지 및 파일 업로드 | 태영돈 | 20.05.27 | 20.05.28
5) 트러블슈팅 | 개인별 정리 및 취합 | 모두, 오주형 | 20.05.25 | 20.05.31
6) 디버깅 | 오류 수정 | 태영돈 | 20.05.28 | 20.05.31
7) 테스트 | 취합 및 마무리 | 태영돈 | 20.05.27 | 20.05.31
8) 발표준비 | PPT | 박민혜, 김희엽 | 20.05.31 | 20.05.31
| 발표 | 태영돈,오주형,박민혜, 김희엽 | 20.06.01 | 20.06.01